## Sheet1
1、里程碑： 2009-05-01 完成原型设计 2009-06-30 完成编码，系统开始试运行 2009年-09-30 系统试运行第一阶段结束 2009年11和12月 第二阶段数据导入试运行 2010年1月1日正式上线
2、系统模块大体分工
主模块 | 子模块 | 功能 | 人员
客户关系 | 客户列表 | 客户名称、联系人等 | 于英俊
| 联系人 | 客户联系人
| 业务跟进 | 对客户的业务拜访等信息
| 区域设置 | 设置保险公司属于何省市
| 客户级别 | 设置集团客户的企业层级以便按层级统计汇总
非车险保单管理 | 保单录入 | 保单录入、保单再保、保单共保 | 李明成
| 保单批改 | 对保单进行批改、批改单保单共保
| 保单审核 | 对录入的保单或批改单进行审核和反审核
| 保单查询 | 保单查询
车险保单管理 | 询价单录入 | 询价单录入
| 询价单审核 | 对录入的询价单进行审核和反审核
| 询价单查询 | 询价单查询
| 保单录入 | 保单录入
| 保单批改 | 对保单进行批改
| 保单审核 | 对录入的保单进行审核和反审核
| 保单查询 | 保单查询
客户理赔 | 理赔登记 | 记录理赔信息 | 于英俊
| 理赔资料管理 | 设置各保险公司理赔各险种理赔所需资料
业务咨询 | 业务咨询 | 业务咨询管理
收付结算 | 保费通知书 | 自动生成保费通知书 | 李明成
| 客户收费 | 录入保费收入信息、生成代收（直付）保费入账单
| 解付保费 | 录入保费解付信息、代收保费支付单
| 经纪费开票 | 解付保费后开票给保险公司、开票通知单
| 经纪费结算 | 录入经纪费收入信息、经纪费入账单
| 台帐管理 | 从收付角度记录一笔业务资金收付的全过程
产品设置 | 保险公司 | 设置保险公司信息 | 于英俊
| 分支机构 | 设置保险公司的分支机构信息
| 险种定义 | 设置险种大类、险种明细
| 标的定义 | 设置保险标中含有的信息
组织设置 | 员工管理 | 设置员工信息 | 李明成
| 职位设置 | 设置组织结构中的所有职位名称及工作内容
| 组织机构 | 设置组织机构
| 权限管理 | 设置组织结构的职位和员工的权限
信息中心 | 保险参考 | 各种保险相关法律法规备查 | 于英俊
系统设置 | 代码管理 | 管理系统所有的下拉框式编码 | 于英俊
| 系统选项 | 设置系统的一些默认参数
| 系统日志 | 记录所有系统中的操作记录
统计报表 | 业绩报表 | 按不同的口径进行统计业绩、如业务员、保险公司、险种等 | 杨成春
| 结算报表 | 从保费、经纪费等是否收付角度进行业务统计
| 理赔报表 | 生成理赔统计报表
| 常规报表 | 生成预设的各种常规报表，保监会报表、公司统计报表等
预算管理 | 预算数据 | 现有预算数据的导入，签单预算和实收预算 | 于英俊
| 预算分析报表 | 生成预算和实际完成的各种分析报表 | 杨成春
综合查询 | 综合信息查询 | 按不同条件任意查询各种信息 | 于英俊
提醒管理 | 服务提醒 | 续保提醒、客户收费提醒、生日祝福等提醒功能 | 于英俊
主模块 | 子模块 | 功能 | 人员
客户关系 | 客户列表 | 客户名称、联系人等 | 于英俊
| 联系人 | 客户联系人
| 业务跟进 | 对客户的业务拜访等信息
| 服务提醒 | 续保提醒、交费提醒、生日祝福
| 区域设置 | 设置保险公司属于何省市
| 客户级别 | 设置集团客户的企业层级以便按层级统计汇总
非车险保单管理 | 保单录入 | 保单录入、保单再保、保单共保 | 李明成 于英俊
| 保单批改 | 对保单进行批改、批改单保单共保
| 保单审核 | 对录入的保单或批改单进行审核和反审核
| 保单查询 | 保单查询
车险保单管理 | 保单录入 | 保单录入、保单再保、保单共保
| 保单批改 | 对保单进行批改
| 保单审核 | 对录入的保单进行审核和反审核
| 保单查询 | 保单查询
客户理赔 | 理赔登记 | 记录理赔信息 | 于英俊
| 理赔资料管理 | 设置各保险公司理赔各险种理赔所需资料
业务咨询 | 业务咨询 | 业务咨询管理
收付结算 | 保费通知书 | 自动生成保费通知书 | 李明成
| 客户收费 | 录入保费收入信息
| 解付保费 | 录入保费解付信息
| 解付保费开票 | 解付保费后开票给保险公司
| 经纪费结算 | 录入经纪费收入信息
| 台帐管理 | 从收付角度记录一笔业务资金收付的全过程
产品设置 | 保险公司 | 设置保险公司信息 | 于英俊
| 分支机构 | 设置保险公司的分支机构信息
| 险种定义 | 设置险种大类、险种明细
| 标的定义 | 设置保险标中含有的信息
组织设置 | 员工管理 | 设置员工信息 | 李明成
| 职位设置 | 设置组织结构中的所有职位名称及工作内容
| 组织机构 | 设置组织机构
| 权限管理 | 设置组织结构的职位和员工的权限
信息中心 | 保险参考 | 各种保险相关法律法规备查 | 于英俊 | 统一成一个功能--代码管理，管理系统所有的下拉框式编码
系统设置 | 损失性质 | 设置理赔的损失性质
| 出险原因 | 设置理赔出险原因
| 保单状态 | 设置保单状态
| 行业分类 | 设置行业分类
| 币种设置 | 设置币种
| 系统选项 | 设置系统的一些默认参数
消息提醒 |  | 消息提醒设置、消息提醒
统计报表 | 业绩报表 | 按不同的口径进行统计业绩 | 杨成春
| 结算报表 | 从保费、经纪费等是否收付角度进行业务统计
系统设计 数据库设计 整体把握
业务员签单保费、实收保费预算录入,与实际保费对比 |  | 录入每个业务员的签单保费和实收保费预算 | 于英俊