## Sheet1
1、里程碑： 2009-05-01 完成原型设计 2009-06-30 完成编码，系统开始试运行 2009年-09-30 系统试运行第一阶段结束 2009年11和12月 第二阶段数据导入试运行 2010年1月1日正式上线
2、系统模块大体分工
| 主模块 | 子模块 | 功能 | 人员 | English
101 | 客户关系 | 客户列表 | 客户名称、联系人等 | 于英俊 | Customer
|  | 联系人 | 客户联系人 |  | CustContact
|  | 业务跟进 | 对客户的业务拜访等信息 |  | CustomerPtFollow
|  | 区域设置 | 设置保险公司属于何省市 |  | AreaSetting
102 | 非车险保单管理 | 保单录入 | 保单录入、保单再保、保单共保 | 李明成 | PolicyInput
|  | 保单批改 | 对保单进行批改、批改单保单共保 |  | PolicyAlter
|  | 保单审核 | 对录入的保单或批改单进行审核和反审核 |  | PolicyCheck
|  | 保单查询 | 保单查询 |  | PolicySearch
103 | 车险保单管理 | 询价单录入 | 询价单录入 |  | AskPriceInput
|  | 询价单审核 | 对录入的询价单进行审核和反审核 |  | AskPriceCheck
|  | 询价单查询 | 询价单查询 |  | AskPriceSearch
|  | 保单录入 | 保单录入 |  | CarPolicyInput
|  | 保单批改 | 对保单进行批改 |  | CarPolicyAlter
|  | 保单审核 | 对录入的保单进行审核和反审核 |  | CarPolicyCheck
|  | 保单查询 | 保单查询 |  | CarPolicySearch
104 | 客户理赔 | 理赔登记 | 记录理赔信息 | 于英俊 | NotifyClaim
|  | 理赔资料管理 | 设置各保险公司理赔各险种理赔所需资料 |  | NotifyClaimDoc
105 | 业务咨询 | 业务咨询 | 业务咨询管理 |  | BusinessConsult
106 | 收付结算 | 保费通知书 | 自动生成保费通知书 | 李明成 | FeeNotice
|  | 客户收费 | 录入保费收入信息、生成代收（直付）保费入账单 |  | FeeCustomer
|  | 解付保费 | 录入保费解付信息、代收保费支付单 |  | FeePayin
|  | 经纪费开票 | 解付保费后开票给保险公司、开票通知单 |  | FeePayinInvoice
|  | 经纪费结算 | 录入经纪费收入信息、经纪费入账单 |  | FeeProcess
|  | 台帐管理 | 从收付角度记录一笔业务资金收付的全过程 |  | SheetcolumnManager
107 | 产品设置 | 保险公司 | 设置保险公司信息 | 于英俊 | Carrier
|  | 分支机构 | 设置保险公司的分支机构信息 |  | Branch
|  | 险种定义 | 设置险种大类、险种明细 |  | ProductType
|  | 标的定义 | 设置保险标中含有的信息 |  | TargetType
108 | 组织设置 | 员工管理 | 设置员工信息 | 李明成 | UserManager
|  | 角色设置 | 设置组织结构中的所有角色名称及权限 |  | RoleManager
|  | 组织机构 | 设置组织机构 |  | DepartmentManager
109 | 信息中心 | 保险参考 | 各种保险相关法律法规备查 | 于英俊 | InfoCenter
110 | 系统设置 | 代码管理 | 管理系统所有的下拉框式编码 | 于英俊 | CodeManager
|  | 系统选项 | 设置系统的一些默认参数 |  | SystemOption
|  | 修改密码 | 修改密码 |  | ChangePass
|  | 系统日志 | 记录所有系统中的操作记录 |  | Systemlog
112 | 统计报表 | 业绩报表 | 按不同的口径进行统计业绩、如业务员、保险公司、险种等 | 杨成春 | AchievementReport
|  | 结算报表 | 从保费、经纪费等是否收付角度进行业务统计 |  | BalanceReport
|  | 理赔报表 | 生成理赔统计报表 |  | GeneralReport
|  | 常规报表 | 生成预设的各种常规报表，保监会报表、公司统计报表等 |  | NotifyClaimReport
113 | 预算管理 | 实收保费预算 | 现有预算数据的导入，签单预算和实收预算 | 于英俊 | SignPremiumBudget
|  | 签单保费预算 |  |  | IncomePremiumBudget
|  | 签单保费预算分析报表 |  |  | SignPremiumBudgetAnalyse
|  | 实收保费预算分析报表 | 生成预算和实际完成的各种分析报表 |  | IncomePremiumBudgetAnalyse
111 | 综合查询 | 综合信息查询 | 按不同条件任意查询各种信息 | 于英俊 | GeneralSearch
114 | 提醒管理 | 服务提醒 | 续保提醒、客户收费提醒、生日祝福等提醒功能 | 于英俊 | AlertService